## Name
| Beyer |  | Gesamtstunden
Datum | Arbeitsbeschreibung | Stunden | 77.5
2021-04-17 | Meilenstein01 --- Zielgruppenanalyse / Recherche | 2
2021-04-28 | Meilenstein02 --- Grobe Skizze der Spielidee | 1
2021-05-15 | Meilenstein03 --- Flussdiagramm erstellt | 1
2021-05-16 | Meilenstein03 --- Flussdiagramm erweitert | 1
2021-06-04 | Meilenstein04 --- Shop beschrieben | 1
2021-06-08 | Meilenstein04 --- Rest der Drehmuchs | 2
2021-06-10 | Meilenstein05 --- Texturen anfertigen | 0.5
2021-06-11 | Meilenstein05 --- Texturen anfertigen | 0.5
2021-06-13 | Meilenstein05 --- Texturen anfertigen | 1
2021-06-15 | Meilenstein05 --- Texturen anfertigen | 1.5
2021-06-18 | Meilenstein05 --- Texturen anfertigen | 1
2021-06-19 | Meilenstein05 --- Texturen anfertigen | 0.5
2021-06-22 | Meilenstein05 --- Texturen anfertigen | 1
2021-07-01 | Meilenstein06 --- Variablen und Funktionen | 1.5
2021-07-02 | Meilenstein06 --- Variablen und Funktionen | 1.5
2021-07-03 | Meilenstein07 --- Programmieren | 2
2021-07-04 | Meilenstein07 --- Programmieren | 3
2021-07-07 | Meilenstein07 --- Programmieren | 2
2021-07-08 | Meilenstein07 --- Programmieren | 3
2021-07-09 | Meilenstein07 --- Programmieren | 2
2021-07-13 | Meilenstein07 --- Programmieren | 2
2021-07-14 | Meilenstein07 --- Programmieren | 2
2021-07-15 | Meilenstein07 --- Programmieren | 3
2021-07-24 | Meilenstein07 --- Programmieren | 2
2021-07-26 | Meilenstein07 --- Programmieren | 1
2021-07-29 | Meilenstein07 --- Programmieren | 2
2021-08-02 | Meilenstein07 --- Programmieren | 2
2021-08-03 | Meilenstein07 --- Programmieren | 1
2021-08-11 | Meilenstein07 --- Programmieren | 1
2021-08-19 | Meilenstein07 --- Programmieren | 3
2021-08-20 | Meilenstein07 --- Programmieren | 1.5
2021-08-24 | Meilenstein07 --- Programmieren | 1.5
2021-08-25 | Meilenstein07 --- Programmieren | 1.5
2021-08-26 | Meilenstein07 --- Programmieren | 1.5
2021-08-28 | Meilenstein07 --- Programmieren | 4
2021-08-29 | Meilenstein07 --- Programmieren | 6
2021-08-31 | Meilenstein07 --- Programmieren | 1.5
2021-09-02 | Meilenstein07 --- Programmieren | 3
2021-09-04 | Meilenstein08 --- Abgabe, Dokumentation, Programmieren | 4
2021-09-05 | Meilenstein08 --- Abgabe, Dokumentation, Programmieren | 5